## PBL
Product Backlog
ID | Requisito | Descrição | Tipo | Classificação | Sprint | Status | Esforço
R01 | GitHub | O projeto deverá ser desenvolvido utilizando um repositório na plataforma do GitHub para armazenamento e versionamento dos arquivos e compartilhamento entre os desenvolvedores da equipe. | Não Funcional | Essencial | S1 | Concluída | P
R02 | Lista de Dados Necessários | Dados necessários de serem armazenados no banco de dados para manipulação de dados, cadastro e login de usuários. | Não Funcional | Importante | S1 | Concluída | M
R03 | Plano de Resposta | Estratégias para melhor andamento do projeto, baseado nas experiências passadas dos desenvolvedores em outros projetos. | Não Funcional | Importante | S1 | Concluída | PP
R04 | Planner | Organização das tasks do projeto, para facilitar o acompanhamento do andamento do projeto. | Não Funcional | Importante | S1 | Concluída | P
R05 | Visita | Visita a uma empresa visando obter informações e opiniões úteis para o projeto. | Não Funcional | Importante | S1 | Concluída | P
R06 | Inovação | Uma funcionalidade do sistema ou uma ferramenta utilizada para o desenvolvimento. | Não Funcional | Desejável | S1 | Concluída | G
R07 | Proto-Persona | Perfil de um usuário genérico como um perfil de um possível usuário do sistema. | Não Funcional | Importante | S1 | Concluída | P
R08 | Site Institucional Estático | Telas: home, cadastro e login. | Funcional | Essencial | S1 | Concluída | G
R09 | StoryBoard | Junção das User Storys que compõem uma "história" que reflita o problema e nosso sistema o solucionando. | Não Funcional | Essencial | S1 | Concluída | M
R10 | User Storys | Ferramente utilizada para fazer o levantamento dos requisitos do projeto. | Não Funcional | Essencial | S1 | Concluída | P
R11 | Requisitos (Backlog) | Tabela com todos os requisitos da aplicação, do sistema e do site e com todas as suas descrições e classificações. | Não Funcional | Essencial | S1 | Concluída | M
R12 | Lean UX Canvas | Ferramenta para visualização do problema, solução e benefício em torno do tema do projeto. | Não Funcional | Essencial | S1 | Concluída | M
R13 | Cliente Linux Local com Camada de Segurança | Permissões para acesso aos dados através do WSL, liberação de acesso por linha de comando e através de "grupos". | Funcional | Importante | S1 | Concluída | P
R14 | Login no Sistema Utilizando Console (s/BD) | Desenvolvido em Java, para demonstrar como funciona o login do usuário sem a abstração do site. | Funcional | Essencial | S1 | Concluída | M
R15 | Tela home | Página (tela) principal do site que deve conter informações sobre a empresa, como o segmento de mercado, serviços oferecidos, missão, visão, valores da empresa e sobre a equipe idealizadora e desenvolvedora do projeto. | Funcional | Essencial | S1 | Concluída | M
R16 | Tela cadastro | Tela com os campos: Nome da empresa, CNPJ, E-mail, senha e confirmação de senha. Para que o cliente (empresa) possa se cadastrar para... | Funcional | Essencial | S1 | Concluída | M
R17 | Tela login | A tela de login deve conter campos para inserção de nome de usuário e senha. | Funcional | Essencial | S1 | Concluída | M
R18 | Autenticação de Usuário | O acesso ao dashboard deve ser protegido por autenticação de usuário, garantindo que apenas usuários autorizados possam visualizar os relatórios gerados. | Funcional | Essencial | S2 | Não Iniciado | M
R19 | Escalabilidade | O sistema deve ser projetado para escalar facilmente, permitindo a adição de novos notebooks e usuários conforme necessário. | Funcional | Essencial | S2 | Não Iniciado | M
R20 | Validação do Cadastro | Após a submissão das credenciais, o sistema deve verificar a autenticidade das informações e redirecionar o usuário para o dashboard em caso de sucesso. | Funcional | Essencial | S2 | Não Iniciado | M
R21 | Responsividade para Dispositivos Móveis | O site deve ser projetado e desenvolvido de forma a se adaptar automaticamente a diferentes tamanhos de tela, garantindo uma experiência de usuário consistente e intuitiva em dispositivos móveis, como smartphones e tablets. Isso inclui ajustes no layout, navegação simplificada e otimização de desempenho para uma resposta rápida e eficaz. | Funcional | Importante | S2 | Em Andamento | G
R22 | Controle da Execução | representação visual que mostra os passos necessários para resolver um problema ou alcançar um objetivo. Ele ajuda a organizar informações de forma clara e sequencial, facilitando a identificação de falhas, otimização de processos e comunicação eficaz entre equipes. | Não Funcional | Importante | S2 | Não Iniciado | P
R23 | Diagrama da Solução | O site deve ser projetado e desenvolvido de forma a se adaptar automaticamente a diferentes tamanhos de tela, garantindo uma experiência de usuário consistente e intuitiva em dispositivos móveis, como smartphones e tablets. Isso inclui ajustes no layout, navegação simplificada e otimização de desempenho para uma resposta rápida e eficaz. | Funcional | Importante | S2 | Em Andamento | P
R24 | Dashboard Estático | interface gráfica que apresenta informações de maneira visual e concisa, como gráficos, tabelas e medidores, permitindo aos usuários acompanhar métricas e indicadores-chave de desempenho de forma rápida e eficiente. Ela é utilizada em diversas áreas para oferecer uma visão geral do estado atual de um sistema, processo ou atividade, facilitando a tomada de decisões informadas e o monitoramento de desempenho. | Funcional | Essencial | S2 | Em Andamento | G
R25 | Protótipo Funcional do Java (INTEROPERABILIDADE) | sistema ou aplicativo desenvolvido em Java que é capaz de se comunicar e interagir eficientemente com outros sistemas, plataformas ou linguagens de programação. Isso é fundamental em ambientes complexos onde diferentes componentes precisam trabalhar juntos | Não Funcional | Essencial | S2 | Não Iniciado | G
R26 | JAR inicial rodando em Cliente Linux em VM AWS | Um arquivo JAR (Java ARchive) é um formato compactado usado para distribuir aplicativos e bibliotecas Java. Ele inclui classes Java, recursos e metadados, e é amplamente utilizado para organizar e compartilhar software Java. | Não Funcional | Essencial | S2 | Não Iniciado | G
R27 | BPMN | BPMN (Business Process Model and Notation) é uma linguagem de modelagem gráfica usada para representar processos de negócios de maneira visual. Ela utiliza símbolos padronizados para descrever atividades, eventos, decisões e fluxos de informações em um processo. Esses diagramas são úteis para documentar, analisar e melhorar os processos de negócios, bem como para facilitar a comunicação entre as equipes. | Não Funcional | Essencial | S2 | Em Andamento | G
R28 | Wireframes (de tudo – exceto Site Institucional) | esboços simplificados de uma interface de usuário, usados no estágio inicial do design para planejar a estrutura e a disposição dos elementos da interface, sem se concentrar em detalhes estéticos. Eles ajudam os designers a visualizar e comunicar ideias de design de forma rápida e clara, facilitando a identificação de problemas de usabilidade e a tomada de decisões informadas sobre o layout e a funcionalidade da interface. | Não Funcional | Importante | S2 | Em Andamento | G
R29 | DER (a partir de lista de dados da Sprint 1): | representação visual que descreve as relações entre diferentes entidades em um sistema ou banco de dados. Este diagrama é amplamente utilizado no processo de modelagem de dados em engenharia de software e banco de dados. | Não Funcional | Essencial | S2 | Em Andamento | M
R30 | VM na Nuvem AWS c/ camada de Segurança: | Na Nuvem AWS, VM (Máquina Virtual) é uma instância computacional flexível e escalável que roda em um ambiente virtualizado, permitindo aos usuários executar aplicativos e serviços de forma eficiente e econômica. | Não Funcional | Essencial | S2 | Não Iniciado | M
R31 | Script de instalação Java/Libs/Var.Ambiente | conjunto de comandos automatizados projetados para instalar e configurar rapidamente o ambiente necessário para desenvolver e executar aplicativos Java. Isso inclui a instalação do Java Development Kit (JDK), configuração de variáveis de ambiente e instalação de bibliotecas (libs) necessárias para o projeto | Não Funcional | Essencial | S2 | Não Iniciado | M
R32 | VM na Nuvem AWS c/ camada de Segurança: | Na Nuvem AWS, VM (Máquina Virtual) é uma instância computacional flexível e escalável que roda em um ambiente virtualizado, permitindo aos usuários executar aplicativos e serviços de forma eficiente e econômica. | Não Funcional | Essencial | S2 | Não Iniciado | M
R33 | VM na Nuvem AWS c/ camada de Segurança: | Na Nuvem AWS, VM (Máquina Virtual) é uma instância computacional flexível e escalável que roda em um ambiente virtualizado, permitindo aos usuários executar aplicativos e serviços de forma eficiente e econômica. | Não Funcional | Essencial | S2 | Não Iniciado | M
R34 | Disponibilidade | O sistema deve estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, garantindo que os gestores e analistas possam acessar o dashboard sempre que necessário. | Funcional | Importante | S3 | Não Iniciado | M
R35 | Monitoramento de Hardware | O sistema deve ser capaz de monitorar a utilização da CPU, memória RAM e armazenamento dos notebooks dos funcionários em tempo real . Botafr java a aplicação que usaremos q vais er insyaçada no do cliemte la | Funcional | Essencial | S3 | Não Iniciado | G
| Recuperação de Senha | Deve ser fornecida uma opção para os usuários solicitarem redefinição de senha, caso tenham esquecido suas credenciais. | Funcional | Importante | S3 | Não Iniciado | M
R37 | Alertas Automáticos | O sistema deve gerar alertas automáticos quando os recursos do notebook atingirem níveis críticos de utilização, como alta utilização da CPU, falta de memória RAM ou espaço insuficiente no armazenamento. | Funcional | Essencial | S3 | Não Iniciado | M
R38 | Integração de API : Listar Processos, CPU, Memória, Disco + (Rede ou USB ou Janelas): | permite obter informações sobre processos em execução, uso da CPU, memória RAM, espaço em disco e, opcionalmente, estatísticas de rede, dispositivos USB ou janelas abertas no sistema operacional. É útil para monitoramento e gerenciamento de recursos do sistema em aplicativos e ferramentas de diagnóstico. | Não Funcional | Essencial | S2 | Não Iniciado | M
R39 | Integração da API : Listar Info Hardware | forma de acessar dados sobre os componentes físicos de um dispositivo de forma programática. Isso permite que desenvolvedores integrem essas informações em seus aplicativos para finalidades como monitoramento de desempenho e diagnóstico de problemas. | Não Funcional | Essencial | S2 | Não Iniciado | M
R40 | Interação com o Slack ou Telegram | O sistema deve Notificar os alertar via slack ou telegram para o usuário | Funcional | Essencial | S3 | Não Iniciado | M
R41 | JAR Completo conectado aos BDs (V. Console) | JAR que contém tudo o que é necessário para conectar-se a bancos de dados | Funcional | Essencial | S3 | Não Iniciado | M
R42 | Dashboard Dinâmicas | interface gráfica que apresenta informações de maneira visual e concisa, como gráficos, tabelas e medidores, permitindo aos usuários acompanhar métricas e indicadores-chave de desempenho de forma rápida e eficiente. Ela é utilizada em diversas áreas para oferecer uma visão geral do estado atual de um sistema, processo ou atividade, facilitando a tomada de decisões informadas e o monitoramento de desempenho. | Funcional | Essencial | S3 | Não Iniciado | G
R43 | Diagrama de Classes | Representação visual de classes, interfaces, relacionamentos e atributos em um sistema de software. Ele descreve a estrutura estática do sistema, mostrando as classes e suas associações. Esses diagramas são amplamente utilizados na modelagem orientada a objetos para capturar a estrutura do sistema. | Não Funcional | Essencial | S3 | Não Iniciado | M
R44 | Diagrama de Sequência (HTTP) | Representação visual de como as mensagens HTTP são trocadas entre os componentes de um sistema durante uma interação. Ele mostra a ordem cronológica das mensagens HTTP trocadas entre um cliente e um servidor, incluindo solicitações e respostas. | Funcional | Essencial | S3 | Não Iniciado | P
R45 | VM grupo (Windows, Node, SQL Server) | Maquina virtual com os siatemas (Windows, Node, SQL Server) instalados | Funcional | Essencial | S3 | Não Iniciado | P
R46 | Aplicação Web provisionada na nuvem AWS (Windows) | Aplicação Web implantada e configurada em um ambiente de hospedagem, como um servidor web, para estar disponível na internet. Isso envolve a instalação e configuração dos recursos necessários, como servidores web, bancos de dados e outras dependências, para garantir que a aplicação funcione corretamente e esteja acessível aos usuários através de navegadores da web. | Não Funcional | Essencial | S3 | Não Iniciado | P
R47 | Container ¦ Docker na AWS (Ubunto) | Um container Docker é uma unidade de software autônoma que encapsula um aplicativo e todas as suas dependências, tornando-o portátil e consistente em diferentes ambientes de execução. Essa abordagem facilita o desenvolvimento, implantação e escalabilidade de aplicativos de forma rápida e eficiente. | Não Funcional | Essencial | S3 | Não Iniciado | G
R48 | Assistente de instalação do Client (Wizard) | Interface de usuário que guia os usuários através do processo de instalação de um software ou aplicativo em seus dispositivos | Funcional | Essencial | S3 | Não Iniciado | M
R49 | Uso de Relacionamento de classes | Interação entre classes em um sistema orientado a objetos, onde uma classe pode depender ou se relacionar com outra classe. Isso pode ocorrer de várias maneiras, como herança, composição, associação, entre outras formas de interação. | Não Funcional | Essencial | S3 | Não Iniciado | P
R50 | Herança | Herança em Java permite que uma classe herde características de outra classe, promovendo reutilização de código e organização em hierarquias. É implementada com a palavra-chave extends. | Não Funcional | Essencial | S3 | Não Iniciado | P