## Plano de Ação
MODELO DE PLANO DE AÇÃO
NOME DO PROJETO | ETAPA
NOCTORAMENTO | SPRINT 2
AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRIORIDADE | ESTADO | COMEÇAR | FIM | ANOTAÇÕES
SPRINT 2A:
Refatorando pagina da Home | Pedro Sarabando e Nathalia | Essencial | 100% | 2024-03-29 | 2024-04-05 | Atualizar a Home, estiliza - la novamente
Lista de dados | Yuri | Essencial | 100% | 2024-03-30 |  | Melhor lista de dados, acrescentar lagradouro ...
Atualizar PBL | Pedro Henrique | Essencial | 90% | 2024-03-30 |  | Manter o PBL sempre atualizado
Diagrama de Solução | Pedro Henrique | Essencial | 100% | 2024-03-30 | 2024-04-05 | Fazer o diagrama de solução do projeto incluindo a inovação também
Documentação atualizada | Yuri | Essencial | 15% | 2024-03-30 | 2024-04-05 | Atualizar contexto, especificações, escopo, adicionar premissas, restrições e regras de condução do projeto
Dashboard Estática | Gabriela | Essencial | 50% | 2024-03-30 |  | Fazer as páginas de dashboard
Wireframes | Luiz Fernando | Essencial | 90% | 2024-03-30 |  | Navegação
AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRIORIDADE | ESTADO | COMEÇAR | FIM | ANOTAÇÕES
SPRINT 2B :
Dashboard Estática | Gabriela | Essencial | 50% | 2024-04-08 | 2024-04-14
Tela Redefinir senha | Nathalia | Desejavel | 0% | 2024-04-08 | 2024-04-14 | Despriorizado
Tela cadatrar funcionario | Luiz Fernando | Essencial | 0% | 2024-04-08 | 2024-04-14
tela cadastrar maquina | Luiz Fernando | Essencial | 0% | 2024-04-08 | 2024-04-14
Atualizar users stories e proto persona | Yuri | Essencial | 0% | 2024-04-08 | 2024-04-14
Atualizar Objetivo e justificativa | Pedro Souza | Essencial | 100% | 2024-04-08 | 2024-04-14
Atualizar Contexto | Nathalia | Essencial | 100% | 2024-04-08 | 2024-04-14
Atualizar Diagrama de Solução | Pedro Souza | Essencial | 100% | 2024-04-08 | 2024-04-14
Cruds |  | Essencial | 0% | 2024-04-08 | 2024-04-14
Deixar telas cadastro e login respansivas | Nathalia | Essencial | 100% | 2024-04-08 | 2024-04-14
BPMN | Pedro Souza Pedro Sarabando | Essencial | 30% | 2024-04-08 | 2024-04-14
Atualizar DER | All | Essencial | 100% | 2024-04-08 | 2024-04-14
JAR conectado ao BD |  | Essencial | 0% | 2024-04-08
JAR rodando em cliente linux |  | Essencial | 0% | 2024-04-08
JAR listando processos Disco... |  | Essencial | 0% | 2024-04-08
Protótivo funcional do java (interoperabilidade) |  | Essencial | 0% | 2024-04-08
JAR listando informações do hardware |  | Essencial | 0% | 2024-04-08
Espicifação Funcional de (3) Itens | Yuri | Essencial | 0% | 2024-04-08 | 2024-04-14
AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRIORIDADE | ESTADO | COMEÇAR | FIM | ANOTAÇÕES
SPRINT 2C :
API web data viz | Nathalia | Essencial | 50%
BD local (mysql) | Nathalia | Essencial | 75%
VM na nuvem + camada de segurança | Sarabando | Essencial | 80%
Dashboard Estática | Gabriela | Essencial | 60%
tela cadastrar maquina | Luiz Fernando | Essencial | 0%
tela cadastrar funcionário | Luiz Fernando | Essencial | 0%
API looca | Nathalia | Essencial
JAR listando informações do hardware | Nathalia | Essencial
Script de instalação java |  | Essencial
BD VM
SPRINT 2D:
| Todos da equipe | Essencial | 30% | 2023-10-20 | 2023-10-23 | Criação da dashboard e linkar junto ao login
| Todos da equipe | Essencial | 40% | 2023-10-20 | 2023-10-23 | Terminar a criação do diagrama de solução
| Todos da equipe | Essencial | 0% | 2023-10-20 | 2023-10-23 | Fazer os slides para a apresentação

## Plano de Ação - EM BRANCO
PLANO DE AÇÃO
NOME DO PROJETO | GERENTE DE PROJETOS
AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRIORIDADE | ESTADO | COMEÇAR | FIM | ANOTAÇÕES
Gol #1:
ihfidciodcdbjcbdvbdjbvbvdbcudbcudbcudbcubducbudbcudbcubducbdubcudbcudbcubducbudbcudbcubducbdbcudbcudbcubducbdubcudb
Gol #2:
Gol #3:
Gol #4:

## - Isenção de responsabilidade -
Quaisquer artigos, modelos ou informações fornecidas pelo Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fazemos representações ou garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, sobre a completude, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade em relação ao site ou às informações, artigos, modelos ou gráficos relacionados contidos no site. Qualquer dependência que você colocar em tais informações é, portanto, estritamente por sua conta e risco.