## Plano de Ação
MODELO DE PLANO DE AÇÃO
NOME DO PROJETO | ETAPA
NOCTORAMENTO | SPRINT 2
AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRIORIDADE | ESTADO | COMEÇAR | FIM | ANOTAÇÕES
SPRINT 2A:
Refatorando pagina da Home | Pedro Sarabando e Nathalia | Essencial | 100% | 2024-03-29 | 2024-04-05 | Atualizar a Home, estiliza - la novamente
Lista de dados | Yuri | Essencial | 100% | 2024-03-30 |  | Melhor lista de dados, acrescentar lagradouro ...
Atualizar PBL | Pedro Henrique | Essencial | 90% | 2024-03-30 |  | Manter o PBL sempre atualizado
Diagrama de Solução | Pedro Henrique | Essencial | 100% | 2024-03-30 | 2024-04-05 | Fazer o diagrama de solução do projeto incluindo a inovação também
Documentação atualizada | Yuri | Essencial | 15% | 2024-03-30 | 2024-04-05 | Atualizar contexto, especificações, escopo, adicionar premissas, restrições e regras de condução do projeto
Dashboard Estática | Gabriela | Essencial | 50% | 2024-03-30 |  | Fazer as páginas de dashboard
Wireframes | Luiz Fernando | Essencial | 90% | 2024-03-30 |  | Navegação
AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRIORIDADE | ESTADO | COMEÇAR | FIM | ANOTAÇÕES
SPRINT 2B :
Dashboard Estática | Gabriela | Essencial | 50% | 2024-04-08 | 2024-04-14
Tela Redefinir senha | Nathalia | Desejavel | 0% | 2024-04-08 | 2024-04-14 | Despriorizado
Tela cadatrar funcionario | Luiz Fernando | Essencial | 0% | 2024-04-08 | 2024-04-14
tela cadastrar maquina | Luiz Fernando | Essencial | 0% | 2024-04-08 | 2024-04-14
Atualizar users stories e proto persona | Yuri | Essencial | 0% | 2024-04-08 | 2024-04-14
Atualizar Objetivo e justificativa | Pedro Souza | Essencial | 100% | 2024-04-08 | 2024-04-14
Atualizar Contexto | Nathalia | Essencial | 100% | 2024-04-08 | 2024-04-14
Atualizar Diagrama de Solução | Pedro Souza | Essencial | 100% | 2024-04-08 | 2024-04-14
Cruds |  | Essencial | 0% | 2024-04-08 | 2024-04-14
Deixar telas cadastro e login respansivas | Nathalia | Essencial | 100% | 2024-04-08 | 2024-04-14
BPMN | Pedro Souza Pedro Sarabando | Essencial | 30% | 2024-04-08 | 2024-04-14
Atualizar DER | All | Essencial | 100% | 2024-04-08 | 2024-04-14
JAR conectado ao BD |  | Essencial | 0% | 2024-04-08
JAR rodando em cliente linux |  | Essencial | 0% | 2024-04-08
JAR listando processos Disco... |  | Essencial | 0% | 2024-04-08
Protótivo funcional do java (interoperabilidade) |  | Essencial | 0% | 2024-04-08
JAR listando informações do hardware |  | Essencial | 0% | 2024-04-08
Espicifação Funcional de (3) Itens | Yuri | Essencial | 0% | 2024-04-08 | 2024-04-14
AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRIORIDADE | ESTADO | COMEÇAR | FIM | ANOTAÇÕES
SPRINT 2C :
API web data viz | Nathalia | Essencial | 50%
BD local (mysql) | Nathalia | Essencial | 75%
VM na nuvem + camada de segurança | Sarabando | Essencial | 80%
Dashboard Estática | Gabriela | Essencial | 60%
tela cadastrar maquina | Luiz Fernando | Essencial | 0%
tela cadastrar funcionário | Luiz Fernando | Essencial | 0%
API looca |  | Essencial
JAR listando informações do hardware |  | Essencial
Script de instalação java |  | Essencial
SPRINT 3A:
AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRIORIDADE | ESTADO | COMEÇAR | FIM | ANOTAÇÕES
Alertas automáticos | x | Essencial | Pendente | 2024-05-17 | 2024-05-01
Interação com Slack | Yuri | Importante | Pendente | 2024-05-17 | 2024-05-01
Jar Grupo Completo | Pedro Henrique - Sarabando | Essencial | Em andamento | 2024-05-17 | 2024-05-01 | Requisitos: Henrança e Relacionamento de classes
Diagrama de classes | Pedro Henrique - Sarabando | Essencial | Em andamento | 2024-05-17 | 2024-05-01 | Requisitos: Henrança e Relacionamento de classes
Atualizar DER (versão final) | Sarabando | Essencial | Concluído | 2024-05-17 | 2024-05-01 | Versão final, sem mudanças após
Atualizar Documentação (Versão final) | Pedro Henrique | Essencial | Concluído | 2024-05-17 | 2024-05-01
Logs | Nathalia | Essencial | Pendente | 2024-05-17 | 2024-05-01
Atualizar CRUD | Nathalia - Luiz | Essencial | Em andamento | 2024-05-17 | 2024-05-01 | Garantir Padrozinação do site
Conexão CRUD - Banco | Luiz | Essencial | Em andamento | 2024-05-17 | 2024-05-01
Atualizar Diagrama de Solução | Gabriela - Nathalia | Essencial | Concluído | 2024-05-17 | 2024-05-01 | Feito e validado com a Caramico
Dashs Dinâmicas | Gabriela | Essencial | Em andamento | 2024-05-17 | 2024-05-01
Atualizar visão geral máquinas | Gabriela | Essencial | Em andamento | 2024-05-17 | 2024-05-01
Atualizar Script de Instalação | Yuri | Essencial | Concluído | 2024-05-17 | 2024-05-01
Inovação (Completa) | Yuri | Essencial | Concluído | 2024-05-17 | 2024-05-01
SPRINT 3B:
29/05 -> 02/06
AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRIORIDADE | ESTADO | COMEÇAR | FIM | ANOTAÇÕES
Script instalação | Yuri | Essencial | Andamento | xx/05/2024 | 2024-06-02
Interação com Slack | Yuri | Importante | Andamento | xx/05/2024 | 2024-06-02
Inovação (Completa) | Yuri | Essencial | Andamento | xx/05/2024 | 2024-06-02
CRUDS do site | Luiz | Essencial | Andamento | xx/05/2024 | 2024-06-02
Ligação site com banco de dados (web-data-viz) | Pedro Henrique | Essencial | Andamento | xx/05/2024 | 2024-06-02 | Ligação do cadastro e login ao banco
Dashs Dinâmicas ligadas ao banco de dados | Gabriela - Nathalia | Essencial | Andamento | xx/05/2024 | 2024-06-02
PPTX | Gabriela | Essencial | Andamento | xx/05/2024 | 2024-06-02
Jar Grupo Completo ligado ao banco de dados | Pedro Sarabando | Essencial | Andamento | xx/05/2024 | 2024-06-02

## Plano de Ação - EM BRANCO
PLANO DE AÇÃO
NOME DO PROJETO | GERENTE DE PROJETOS
AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRIORIDADE | ESTADO | COMEÇAR | FIM | ANOTAÇÕES
Gol #1:
ihfidciodcdbjcbdvbdjbvbvdbcudbcudbcudbcubducbudbcudbcubducbdubcudbcudbcubducbudbcudbcubducbdbcudbcudbcubducbdubcudb
Gol #2:
Gol #3:
Gol #4:

## - Isenção de responsabilidade -
Quaisquer artigos, modelos ou informações fornecidas pelo Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fazemos representações ou garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, sobre a completude, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade em relação ao site ou às informações, artigos, modelos ou gráficos relacionados contidos no site. Qualquer dependência que você colocar em tais informações é, portanto, estritamente por sua conta e risco.