## Planilha1
| Pendencias | Plano de Ação
| Site e inovação | Atividade a ser realizada | Responsável | Prazo Final
1 | Mandar os dados para os dois banco de dados (Local e nuvem) | Criar e Configurar Banco de Dados local e atualizar o JAR para armazenar os dados para os dois Bancos | Pedro .S Pedro.C | 2024-05-13
2 | Trabalhar na inovação | Finalizar o desenvolvimento da funcionalidade e implementar na nossa solução de forma 100% funcional. | Yuri | 2024-05-13
3 | Mensagens nas interações com o usuario | Implementar nas paginas "Máquinas Alocadas" , "Cadastrar Maquina" , "Cadastrar Funcionário", "Login" e "Cadastro" | Luiz | 2024-05-13
4 | Faltou o acento na palavra responsável na pagina maquinas alocadas | Revisar o Site e corrigir tosos os erros de Português | Pedro .C | 2024-05-13
5 | Destacar quais os notebooks estão dando problemas | Na Tela de de visão geral dos notebooks colocar as maquinas que estão com sinais Procupantes e Criticos |  | 2024-05-17
6 | Listar as informações no cargo | Criar uma lista de opções com cargos pré definidos | Pedro .C | 2024-05-13
7 | Atualizar Diagrama de Solução | Criar uma lista de opções com cargos pré definidos | Pedro .C | 2024-05-14